## Sheet1
1.首页攻略设计 | 2020-08-05 | 已完成
2.首页vlog设计 | 2020-08-05 | 已完成
3.头部分离 | 2020-08-05 | 已完成
3.1上海旅行攻略编写 | 2020-08-05 | 50%
4.vlog详情页设计 | 2020-08-06
5.攻略详情设计调整 | 2020-08-06
6.完成首页列表和详情页 | 2020-08-06
7.广告数据结果设置 | 2020-08-07
7.redis集成到项目中并应用 | 2020/8/8-9

## Sheet2
旅行攻略模块
列表 | 2
评论 | 2
点赞 | 2
浏览量 | 2
新增 | 1
修改 | 1
删除 | 1
搜索页面 | 3
我的博客页面 | 3
城市信息维护 | 2
景点信息维护 | 2
交通信息维护 | 2
关键字维护 | 1
后台样式调整 | 3
后台首页设计及完成 | 5
搜索维护 | 1
后台搜索样式调整 | 3
网站推荐页面设计及完成 | 5

## Sheet3
HTML+CSS 列表编写学习
PS学习
PR学习
C4D学习
英文学习